## SIENOS
SIENŲ VALDYMO IR VIZŲ POLITIKOS FINANSINĖS PARAMOS PRIEMONĖS, ĮTRAUKTOS Į INTEGRUOTO SIENŲ VALDYMO FONDĄ, 2021–2027 M. PROGRAMOS VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
VALDYMO FONDĄ, 2021–2027 M. PROGRAMOS VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS (2022-11-23)
Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (toliau – SVVP), Europos Sąjungos (toliau - ES) ir bendrojo finansavimo lėšų (toliau - BF) paskirstymas SVVP 2021–2027 m. programos tikslams įgyvendinti, eurais
Projektų atrankos būdas: valstybės projektų planavimas
Nr. | Konkretaus tikslo, veiksmo ir siūlomo projekto pavadinimas | Planuojamas kvietimo teikti projekto įgyvendinimo planą paskelbimo laikotarpis | Skiriamas finansavimas, iki (Eur) |  |  | Pareiškėjas
|  |  | ES lėšos | BF lėšos | Iš viso
1. | KONKRETUS TIKSLAS: Europos integruotas sienų valdymas
1.1. | VEIKSMAS: Investicijos į tolesnį EUROSUR nacionalinių komponentų plėtojimą
111 | Sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas, I etapas | 2023 m. I ketv. | 5124000 | 1708000 | 6832000 | Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT)
112 | Sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas, II etapas | 2024 m. I ketv. | 4620000 | 1540000 | 6160000 | VSAT
113 | Sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas, III etapas | 2025 m. I ketv. | 2340000 | 780000 | 3120000 | VSAT
114 | NKC informacinės sistemos tobulinimas | 2023 m. III ketv. | 580000 | 193333.3333 | 773333.3333 | VSAT
IŠ VISO LĖŠŲ 1.1. VEIKSMUI |  |  | 12664000 | 4221333.3333 | 16885333.3333
1.2. | VEIKSMAS: Veiksmai, kuriais gerinamas patruliuojančių padalinių gebėjimas reaguoti
IŠ VISO LĖŠŲ 1.2. VEIKSMUI |  |  | 8086000 | 2695333.33 | 10781333.33
1.3. | VEIKSMAS: Investicijos į technines ir veiklos sienų kontrolės priemones
IŠ VISO LĖŠŲ 1.3. VEIKSMUI |  |  | 7203000 | 2401000.01 | 9604000.01
1.4. | VEIKSMAS: Pakrančių apsaugos rinktinės Kopgalio užkardos prieplaukos rekonstrukcija
141 | Kopgalio krantinės rekonstrukcija | 2023 m. I ketv. | 3133431 | 1044477 | 4177908 | VSAT
IŠ VISO LĖŠŲ 1.4. VEIKSMUI |  |  | 3133431 | 1044477 | 4177908
1.5. | VEIKSMAS: Padidinti nacionalinius pajėgumus aptikti dokumentų klastojimą
151 | Dokumentų tikrinimui ir tyrimui pasienio kontrolės punktams skirta įranga, I etapas | 2023 m. II ketv. | 1137500 | 379166.6667 | 1516666.6667 | VSAT
152 | Dokumentų tikrinimui ir tyrimui pasienio kontrolės punktams skirta įranga, II etapas | 2026 m. II ketv. | 257500 | 85833.3333 | 343333.3333 | VSAT
IŠ VISO LĖŠŲ 1.5. VEIKSMUI |  |  | 1395000 | 465000 | 1860000
1.6. | VEIKSMAS: Rizikos analizės ir kriminalinės žvalgybos techninės bazės stiprinimas
161 | VSAT kriminalinės žvalgybos pajėgumų stiprinimas (viešieji pirkimai, atliekami pagal Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 282) | 2025 m. I ketv. | 1725000 | 575000 | 2300000 | VSAT
IŠ VISO LĖŠŲ 1.6. VEIKSMUI |  |  | 1725000 | 575000 | 2300000
1.7. | VEIKSMAS: Sienų valdymo mokymas
171 | Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai, I etapas | 2023 m. I ketv. | 384000 | 128000 | 512000 | VSAT
172 | Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai, II etapas | 2025 m. II ketv. | 384000 | 128000 | 512000 | VSAT
IŠ VISO LĖŠŲ 1.7. VEIKSMUI |  |  | 768000 | 256000 | 1024000
1.8. | VEIKSMAS: Investicijos į sąveikumo paketą ir didelės apimties IT sistemų kūrimą
181 | N.SIS plėtojimas, I etapas | 2023 m. III ketv. | 900000 | 300000 | 1200000 | IRD
182 | N.SIS plėtojimas, II etapas | 2026 m. I ketv. | 394000 | 131333.3333 | 525333.3333 | IRD
183 | Eurodac plėtojimas, I etapas | 2023 m. IV ketv. | 500000 | 166666.6667 | 666666.6667 | IRD
184 | Eurodac plėtojimas, II etapas | 2026 m. I ketv. | 100000 | 33333.3333 | 133333.3333 | IRD
185 | Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) veikimo užtikrinimas, I etapas | 2025 m. I ketv. | 200000 | 66666.6667 | 266666.6667 | VSAT
186 | Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) veikimo užtikrinimas, II etapas | 2027 m. I ketv. | 200000 | 66666.6567 | 266666.6567 | VSAT
187 | Integruoto sienų valdymo sistemų sąveikumo komponentų plėtojimas | 2023 m. II ketv. | 156000 | 52000 | 208000 | IRD
188 | Integruoto sienų valdymo sistemų techninės ir programinės įrangos atnaujinimas, I etapas | 2024 m. II ketv. | 330000 | 110000 | 440000 | IRD
189 | Integruoto sienų valdymo sistemų techninės ir programinės įrangos atnaujinimas, II etapas | 2027 m. II ketv. | 240000 | 80000 | 320000 | IRD
IŠ VISO LĖŠŲ 1.8. VEIKSMUI |  |  | 3020000 | 1006666.6567 | 4026666.6567
1.9. | VEIKSMAS: Nacionalinių SIS, AIS, ETIAS ir EURODAC (tik sienų kontrolės tikslais) veikla ir techninė priežiūra
191 | Integruoto sienų valdymo sistemų veikla ir techninė priežiūra, I etapas | 2023 m. II ketv. | 1650000 | 550000 | 2200000 | IRD
192 | Integruoto sienų valdymo sistemų veikla ir techninė priežiūra, II etapas | 2026 m. II ketv. | 450000 | 150000 | 600000 | IRD
IŠ VISO LĖŠŲ 1.9. VEIKSMUI |  |  | 2100000 | 700000 | 2800000
IŠ VISO LĖŠŲ 1 KONKRETAUS TIKSLO 1.1.-1.9. VEIKSMAMS |  |  | 40094431 | 13364810.33 | 53459241.33
1.10. | KONKRETUS VEIKSMAS: Parama sienų valdymui (BMVI/2021/SA/1.5.8)
1101 | Sienos stebėjimo sistemų diegimas | 2022 m. IV ketv. | 36014173 | 4001574.7778 | 40015747.7778 | VSAT
1102 | Sienos stebėjimo ir kontrolės techninių priemonių įsigijimas | 2023 m. I ketv. | 3339000 | 371000 | 3710000 | VSAT
1103 | Bepiločių skraidyklių įsigijimas | 2023 m. I ketv. | 4842000 | 538000 | 5380000 | VSAT
1104 | VSAT transporto priemonių įsigijimas | 2023 m. I ketv. | 4046619.45 | 449624.3833 | 4496243.8333 | VSAT
1105 | Transporto priemonių, aprūpintų šiluminio matymo įranga, įsigijimas | 2023 m. I ketv. | 2970000 | 330000 | 3300000 | VSAT
1106 | Mobilių vadaviečių įsigijimas | 2023 m. I ketv. | 675000 | 75000 | 750000 | VSAT
IŠ VISO LĖŠŲ 1.10. KONKREČIAM VEIKSMUI |  |  | 51886792.45 | 5765199.1611 | 57651991.6111
1.11. | KONKRETUS VEIKSMAS: Parama, kad būtų įgyvendintas teisinis informacinių sistemų sąveikumo reguliavimas (BMVI/2021/SA/1.5.4)
1111 | Lietuvos SIRENE padalinio stiprinimas didinant informacinių sistemų sąveikumą | 2022 m. IV ketv. | 982129.25 | 109125.4722 | 1091254.7222 | Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (PD)
IŠ VISO LĖŠŲ 1.11. KONKREČIAM VEIKSMUI |  |  | 982129.25 | 109125.4722 | 1091254.7222
IŠ VISO LĖŠŲ 1 KONKREČIAM TIKSLUI IR KONKRETIEMS VEIKSMAMS: |  |  | 92963352.7 | 19239134.9633 | 112202487.6633
NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ LIKUTIS 1 KONKREČIAM TIKSLUI |  |  | 0 | 0 | 0
2. | KONKRETUS TIKSLAS: Bendra vizų politika
2.1. | VEIKSMAS: Investicijos į Nacionalinę VIS
211 | N.VIS ir susijusių nacionalinių sistemų plėtojimas, I etapas | 2023 m. II ketv. | 800000 | 266666.6667 | 1066666.6667 | IRD
212 | N.VIS ir susijusių nacionalinių sistemų plėtojimas, II etapas | 2026 m. I ketv. | 400000 | 133333.3333 | 533333.3333 | IRD
IŠ VISO LĖŠŲ 2.1. VEIKSMUI |  |  | 1200000 | 400000 | 1600000
2.2. | VEIKSMAS: Nacionalinės VIS veikla ir techninė priežiūra
221 | N.VIS ir susijusių nacionalinių sistemų veikla ir techninė ir priežiūra | 2023 m. I ketv. | 285000 | 95000 | 380000 | IRD
IŠ VISO LĖŠŲ 2.2. VEIKSMUI |  |  | 285000 | 95000 | 380000
2.3. | VEIKSMAS: Konsulinio personalo mokymas
231 | Vizų tarnybų darbuotojų mokymas, I etapas | 2022 m. IV ketv. | 70000 | 23333.3333 | 93333.3333 | Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM)
232 | Vizų tarnybų darbuotojų mokymas, II etapas | 2025 m. IV ketv. | 110000 | 36666.6667 | 146666.6667 | URM
IŠ VISO LĖŠŲ 2.3. VEIKSMUI |  |  | 180000 | 60000 | 240000
2.4. | VEIKSMAS: Personalo išteklių, skirtų prašymams išduoti vizą nagrinėti ir išorės paslaugų teikėjo veiklos patikrinimams vietoje atlikti, stiprinimas
241 | Konsulinių pareigūnų išlaikymas, I etapas | 2022 m. IV ketv. | 1189200 | 396400 | 1585600 | URM
242 | Konsulinių pareigūnų išlaikymas, II etapas | 2024 m. IV ketv. | 1189698.25 | 396566.0833 | 1586264.3333 | URM
IŠ VISO LĖŠŲ 2.4. VEIKMUI |  |  | 2378898.25 | 792966.0833 | 3171864.3333
IŠ VISO LĖŠŲ 2 KONKREČIAM TIKSLUI |  |  | 4043898.25 | 1347966.0833 | 5391864.3333
NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ LIKUTIS 2 KONKREČIAM TIKSLUI |  |  | 0 | 0 | 0
IŠ VISO LĖŠŲ 1 IR 2 KONKRETIEMS TIKSLAMS |  |  | 97007250.95 | 20587101.0367 | 117594351.9867
3. | KONKRETUS TIKSLAS: Speciali tranzito schema (STS)
3.1. | VEIKSMAS: Supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD) išrašymo ir įteikimo sistemų atnaujinimas
311 | STS infrastruktūros, darbo vietų ir informacinių sistemų atnaujinimas, modernizavimas ir plėtojimas, I etapas | 2023 m. I ketv. | 1700000 | 0 | 1700000 | URM
312 | STS infrastruktūros, darbo vietų ir informacinių sistemų atnaujinimas, modernizavimas ir plėtojimas, II etapas | 2026 m. I ketv. | 1300000 | 0 | 1300000 | URM
313 | Administracinių patalpų LR diplomatinėse atstovybėse RF ir tarnybinių butų Maskvoje atnaujinimas, I etapas | 2023 m. I ketv. | 400000 | 0 | 400000 | URM
314 | Administracinių patalpų LR diplomatinėse atstovybėse RF ir tarnybinių butų Maskvoje atnaujinimas, II etapas | 2026 m. I ketv. | 250000 | 0 | 250000 | URM
315 | Transporto priemonių įsigijimas | 2023 m. I ketv. | 205000 | 0 | 205000 | URM
IŠ VISO LĖŠŲ 3.1. VEIKSMUI |  |  | 3855000 | 0 | 3855000
3.2. | VEIKSMAS: Asmenų, vykstančių STD / STGD pagrindu, kontrolės užtikrinimas ir plėtojimas
321 | Kenos ir Kybartų užkardų sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas | 2024 m. I ketv. | 2000000 | 0 | 2000000 | VSAT
322 | STS programinės ir techninės įrangos atnaujinimas | 2023 m. I ketv. | 597750 | 0 | 597750 | VSAT
323 | Kinologijos pajėgumų stiprinimas | 2025 m. III ketv. | 30000 | 0 | 30000 | VSAT
IŠ VISO LĖŠŲ 3.2. VEIKSMUI |  |  | 2627750 | 0 | 2627750
3.3. | VEIKSMAS: Reagavimo pajėgumų stiprinimas, siekiant užtikrinti sklandų Rusijos piliečių tranzitą
331 | STS transporto priemonių įsigijimas, I etapas | 2023 m. I ketv. | 175000 | 0 | 175000 | VSAT
332 | STS transporto priemonių įsigijimas, II etapas | 2025 m. I ketv. | 298250 | 0 | 298250 | VSAT
333 | Transporto priemonių įsigijimas | 2022 m. IV ketv. | 360000 | 0 | 360000 | Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (VST)
334 | Radijo ryšio priemonių įsigijimas | 2023 m. IV ketv. | 255000 | 0 | 255000 | VST
335 | Individualios apsaugos priemonių įsigijimas | 2024 m. IV ketv. | 814500 | 0 | 814500 | VST
IŠ VISO LĖŠŲ 3.3. VEIKSMUI |  |  | 1902750 | 0 | 1902750
3.4. | VEIKSMAS: STS įgyvendinančių darbuotojų mokymas
341 | STS personalo mokymas, I etapas | 2022 m. IV ketv. | 210000 | 0 | 210000 | URM
342 | STS personalo mokymas, II etapas | 2025 m. IV ketv. | 280000 | 0 | 280000 | URM
343 | STS darbuotojų mokymas, I etapas | 2023 m. I ketv. | 38000 | 0 | 38000 | VSAT
344 | STS darbuotojų mokymas, II etapas | 2025 m. II ketv. | 38000 | 0 | 38000 | VSAT
345 | Policijos pareigūnų mokymas, I etapas | 2023 m. IV ketv. | 460000 | 0 | 460000 | PD
346 | Policijos pareigūnų mokymas, II etapas | 2025 m. IV ketv. | 210000 | 0 | 210000 | PD
IŠ VISO LĖŠŲ 3.4. VEIKSMUI |  |  | 1236000 | 0 | 1236000
3.5. | VEIKSMAS: Papildomos veiklos sąnaudos
351 | Papildomos URM veiklos sąnaudos 2021–2023 m. | 2020 m. IV ketv. | 16374215.94 | 0 | 16374215.94 | URM
352 | Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2021–2023 m. | 2020 m. IV ketv. | 21000000 | 0 | 21000000 | VSAT
353 | Papildomos PD veiklos sąnaudos 2021–2023 m. | 2020 m. IV ketv. | 19320942 | 0 | 19320942 | PD
354 | Papildomos VST veiklos sąnaudos 2021–2023 m. | 2020 m. IV ketv. | 24937 | 0 | 24937 | VST
355 | Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2022–2023 m. | 2021 m. IV ketv. | 971333 | 0 | 971333 | IRD
356 | Papildomos ADIC veiklos sąnaudos 2021–2023 m. (viešieji pirkimai, atliekami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą) | 2020 m. IV ketv. | 600000 | 0 | 600000 | Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (ADIC)
357 | Papildomos URM veiklos sąnaudos 2024–2027 m. | 2023 m. IV ketv. | 22535784.06 | 0 | 22535784.06 | URM
358 | Papildomos VSAT veiklos sąnaudos 2024–2027 m. | 2023 m. IV ketv. | 28000000 | 0 | 28000000 | VSAT
359 | Papildomos PD veiklos sąnaudos 2024–2027 m | 2023 m. IV ketv. | 16230232.34 | 0 | 16230232.34 | PD
3510 | Papildomos IRD veiklos sąnaudos 2024–2027 m. | 2023 m. IV ketv. | 1951267 | 0 | 1951267 | IRD
3511 | Papildomos VST veiklos sąnaudos 2024–2027 m. | 2023 m. IV ketv. | 17063 | 0 | 17063 | VST
3512 | Papildomos ADIC veiklos sąnaudos 2025–2027 m. (viešieji pirkimai, atliekami pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymą) | 2024 m. IV ketv. | 500000 | 0 | 500000 | ADIC
IŠ VISO LĖŠŲ 3.5. VEIKSMUI |  |  | 127525774.34 | 0 | 127525774.34
IŠ VISO LĖŠŲ 3 KONKREČIAM TIKSLUI |  |  | 137147274.34 |  | 137147274.34
NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ LIKUTIS 3 KONKREČIAM TIKSLUI |  |  | 0 | 0 | 0
NEGAUTI MOKESČIAI UŽ VIZAS* |  |  | 52067820 | 0 | 52067820
IŠ VISO LĖŠŲ SPECIALIAI TRANZITO SCHEMAI |  |  | 189215094.34 | 0 | 189215094.34
NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ LIKUTIS 1-3 KONKRETIEMS TIKSLAMS |  |  | 0 | 0 | 0
TECHNINĖ PARAMA ADMINISTRUOJANČIOMS INSTITUCIJOMS |  |  | 17173340.71 | 0 | 17173340.71
IŠ VISO LĖŠŲ 1-3 KONKREČIAM TIKSLUI IR TECHNINEI PARAMAI |  |  | 303395686 | 20587101.0367 | 323982787.0367
*Negauti mokesčiai už vizas planuojami taip:
Kalendoriniai metai | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. | 2027 m. | Iš viso
ES lėšos | 6341295 | 7621100 | 7621100 | 7621100 | 7621100 | 7621100 | 7621025 | 52067820