Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės metinės veiklos rezultatų ataskaita, nurodyta Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnyje

IDENTIFIKAVIMO DUOMENYS

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2021LT65BVPR001 |
| Pavadinimas | Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės (SVVP) metinės veiklos rezultatų ataskaita |
| Versija |  |
| Ataskaitiniai metai | 2022 (2021-01-01 – 2022-06-30) |
| Data, kurią stebėsenos komitetas patvirtino ataskaitą | 2023-02-13, protokolas Nr. 1VL-212 |

1. Veiklos rezultatai

1.1. Pažanga, padaryta įgyvendinant programą. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalies a punktas

*Kiekvieno konkretaus tikslo atveju pateikite informaciją apie pažangą, padarytą įgyvendinant programą ir siekiant joje nustatytų tarpinių ir siektinų reikšmių, remiantis naujausiais duomenimis, kaip reikalaujama pagal Reglamento (ES) 2021/1060 42 straipsnį. Tai suvestiniai duomenys, pateikiami iki metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiama ataskaita, liepos 31 d.*

*Pageidautina, kad kiekvieno konkretaus tikslo atveju informacija apie pažangą būtų suskirstoma pagal programoje nustatytas įgyvendinimo priemones, orientacinius veiksmus ir pageidaujamus rezultatus.*

Taip pat aprašykite visus veiksmus, kurių imtasi, ir atitinkamą veiklą, susijusią su partnerystės įgyvendinimu, kaip numatyta Reglamento (ES) 2021/1060 8 straipsnio 2 dalyje.

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 7 000 ženklų.  Per ataskaitinį laikotarpį buvo parengtas SVVP programos projektas. Programoje numatyti 2 konkretūs tikslai.   1. **Europos integruotas sienų valdymas**   Nuo 2021 m. sausio 1 d. pradėti finansuoti Specialios tranzito schemos (STS) papildomos veiklos sąnaudų projektai (Reglamento (ES) 2021/1148 17 straipsnis). STS papildomos veiklos sąnaudų projektus įgyvendino 6 institucijos (6 atskiri projektai). Papildomos veiklos sąnaudų projektuose numatytas konsulinių darbuotojų, valstybės tarnautojų, pasienio ir policijos pareigų, IT specialistų ir kitų darbuotojų, įgyvendinančių STS, darbo apmokėjimo išlaidos, administravimo ir įrangos, sistemų bei transporto priemonių eksploatavimo išlaidos.  STS rodikliai į SVVP programą neįtraukti.  Kitos SVVP programoje numatytos įgyvendinimo priemonės, t. y.   * a) gerinama sienų kontrolė pagal Reglamento (ES) 2019/1896 3 straipsnio 1 dalies a punktą, * d) užtikrinamas vienodas Sąjungos *acquis* dėl išorės sienų taikymas, be kita ko, įgyvendinant rekomendacijas, pateiktas pagal kokybės kontrolės mechanizmus <...>; * e) pagal Sąjungos teisę sienų valdymo tikslais kuriamos ir naudojamos didelės apimties IT sistemos sienų valdymo srityje, konkrečiai – SIS, ETIAS, AIS ir sistema EURODAC, ir vykdoma jų techninė priežiūra, užtikrinamas tų didelės apimties IT sistemų ir jų ryšių infrastruktūros sąveikumas, taip pat imamasi veiksmų, kuriais gerinama duomenų kokybė ir informacijos teikimas   dar nepradėtos įgyvendinti.   1. **Bendra vizų politika**   Pagal šį tikslą programoje numatytos įgyvendinimo priemonės, t. y.   * a) prašymus išduoti vizą pateikiantiems asmenims teikiamos veiksmingos ir klientams palankios paslaugos, kartu užtikrinant vizų procedūrų saugumą bei vientisumą ir visapusiškai gerbiant prašymus pateikiančių asmenų arba vizos turėtojų žmogaus orumą ir neliečiamybę pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 7 straipsnio 2 dalį; * e) pagal Sąjungos teisę kuriamos ir naudojamos didelės apimties IT sistemos bendros vizų politikos srityje, konkrečiai – VIS, ir vykdoma jų techninė priežiūra, be kita ko, užtikrinamas tų didelės apimties IT sistemų ir jų ryšių infrastruktūros sąveikumas, taip pat imamasi veiksmų, kuriais gerinama duomenų kokybė ir informacijos teikimas   dar nepradėtos įgyvendinti.  2022 m. balandžio 22 d. buvo patvirtinta Partnerystės sutartis, kurioje nustatytas efektyvus ir veiksmingas Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), „Europos socialinio fondo +“ (ESF+), Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo (TPF) pagal pasidalijamojo valdymo principą finansuojamų Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (EJRŽAF), Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF), Vidaus saugumo fondo (VSF) ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės (SVVP) priemonių įgyvendinimas.  Vadovaujančioji institucija, įgyvendindama partnerystę, į SVVP programos rengimą, įgyvendinimą ir vertinimą, atsižvelgdama į savo institucinę ir teisinę sistemą bei SVVP ypatumus, numatė įtraukti socialinius-ekonominius partnerius ir (ar) ekspertus. Partneriai įtraukiami pagal nustatytą poreikį, atsižvelgiant į programos tikslus, turinį bei fondo tikslus.  Partnerystės principo buvo laikomasi per visą ataskaitinį laikotarpį – SVVP programos projektas buvo rengiamas kartu su tam tikslui sukurta 2020–2022 m. veikusia darbo grupe, kurią sudarė 11-os skirtingų institucijų atstovų. |

1.2. Klausimai, darantys poveikį programos veiklos rezultatams. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalies b punktas

*Aprašykite visus su kiekvienu konkrečiu tikslu susijusius klausimus, ataskaitiniais metais dariusius poveikį programos veiklos rezultatams, ir visus veiksmus, kurių imtasi jiems spręsti.*

*Jeigu įmanoma ir aktualu, turėtumėte atskirti klausimus, susijusius su:*

* *nepakankamu informacijos, susijusios su pasiekimais, kiekiu[[1]](#footnote-2);*
* *siektinų reikšmių nustatymu[[2]](#footnote-3);*
* *su procedūromis susijusiu vėlavimu ir administraciniais gebėjimais[[3]](#footnote-4);*
* *konteksto pokyčiais[[4]](#footnote-5);*
* *veiksmų planavimu ir (arba) įgyvendinimu[[5]](#footnote-6), ir*
* *bet kokiais kitais klausimais.*

*Aprašykite visus strategijos arba nacionalinių tikslų pokyčius arba visus veiksnius, dėl kurių ateityje gali įvykti pokyčiai, taip pat dėl tų pokyčių atsiradusius siektinų reikšmių, apskaičiuojamų taikant veiklos rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemos nustatymo metodiką, pakeitimus.*

Įtraukite informaciją apie visas pagrįstas su priemonės įgyvendinimu susijusias Komisijos pateiktas nuomones dėl įsipareigojimų nevykdymo procedūrų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 258 straipsnį.

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 7 000 ženklų.  Kadangi ataskaitiniu laikotarpiu SVVP programa buvo derinimo etape, projektai, išskyrus STS papildomos veiklos sąnaudų projektus, nebuvo pradėti įgyvendinti. |

1.3. Konkrečios poveikio švelninimo priemonės

***Jeigu aktualu****, trumpai aprašykite, kaip programos veiksmai padėjo sušvelninti svarbių ir staigių spaudimo, susijusio su išorės sienų valdymu, pokyčių, įvykusių dėl nenumatyto socialinės ir ekonominės arba politinės padėties pablogėjimo trečiosiose šalyse, poveikį. Jeigu įmanoma, nurodykite šiuo tikslu perskirstytų išteklių kiekį ir susijusius produktus bei pasiektus rezultatus.*

Ypatingą dėmesį skirkite veiksmams, vykdytiems siekiant sušvelninti tokių staigių pokyčių poveikį, kurių rezultatai gali būti nevisiškai atspindimi vertinant bendrus produkto ir rezultato rodiklius.

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 4 000 ženklų.  **Neaktualu.**  SVVP programos veiksmai, kurie sušvelnintų svarbių ir staigių spaudimo, susijusio su išorės sienų valdymu, pokyčių, įvykusių dėl nenumatyto socialinės ir ekonominės arba politinės padėties pablogėjimo trečiosiose šalyse, poveikį, ataskaitiniu laikotarpiu buvo tik planuojami. |

1.4. Veiklos parama. Reglamento (ES) 2021/1148 16 straipsnio 3 dalis

Jeigu ataskaitiniais metais buvo naudojama veiklos parama, aprašykite, kaip ji padėjo pasiekti priemonės tikslų[[6]](#footnote-7).

Paaiškinkite, ar veiklos parama buvo naudojama eksploatuojant ir prižiūrint didelės apimties IT sistemas, įskaitant Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS).

Jeigu visos bendros tinkamos finansuoti veiklos paramos, skirtos atrinktiems veiksmams, išlaidos ataskaitinių metų pabaigoje viršija 33 proc. visų programos asignavimų, paaiškinkite priežastis. Be to, jeigu kyla rizika, kad ši riba bus viršyta iki programavimo laikotarpio pabaigos, apibūdinkite priemones, numatytas šiai rizikai sušvelninti.

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 4 000 ženklų.  Veiklos parama eksploatuojant ir prižiūrint didelės apimties IT sistemas, įskaitant Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS), **nebuvo naudojama**. |

1.5. Konkretūs veiksmai[[7]](#footnote-8)

*Aprašykite pagrindinius su per ataskaitinius metus atliktais konkrečiais veiksmais susijusius pasiekimus ir tai, kaip jais buvo prisidėta siekiant programos tikslų ir kuriant Sąjungos pridėtinę vertę[[8]](#footnote-9).*

*Aprašykite atskirų veiksmų pažangą tiek procedūriniu[[9]](#footnote-10), tiek veiklos požiūriu[[10]](#footnote-11) ir pabrėžkite bet kokias problemas, turinčias įtakos jų rezultatams, ypač bet kokią riziką, kad nebus panaudoti visi asignavimai.*

Jeigu reikia, suskirstykite šią informaciją projektų lygmeniu. Jeigu tikėtina, kad bus nukrypimų nuo pradinio plano, paaiškinkite jų priežastis, aprašykite poveikio švelninimo veiksmus, kurių buvo imtasi, ir pateikite patikslintą tvarkaraštį.

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 5 000 ženklų.  Konkretūs veiksmai **nebuvo įgyvendinami**. |

*Toliau pateikiamoje lentelėje įrašykite išsamią informaciją apie visus konkrečius nacionaliniu lygmeniu pagal programą įgyvendintus veiksmus. Ataskaitos apie konkrečius tarpvalstybinius veiksmus turėtų būti suderinamos su pasirinktu ataskaitų teikimo būdu[[11]](#footnote-12).*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konkretus tikslas | Veiksmo pavadinimas / numeris | Paramos gavėjas | Įgyvendinimo laikotarpis | Tinkamos finansuoti išlaidos[[12]](#footnote-13) | Tinkamos finansuoti išlaidos[[13]](#footnote-14) | Pažanga, susijusi su atitinkamais bendraisiais ir (arba) konkrečios programos rodikliais[[14]](#footnote-15) | |
| Produktas | Rezultatas |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1.6. ETIAS. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalies g punktas

*Vadovaudamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1240* ***[[15]](#footnote-16)****85 straipsnio 2 ir 3 dalimis pateikite informaciją apie išlaidas, įtrauktas į sąskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/1060 98 straipsnyje, pagal toliau pateiktoje lentelėje nurodytas išlaidų kategorijas.*

|  |  |
| --- | --- |
| Išlaidų rūšis | Ataskaitinių metų išlaidos |
| Didelės apimties IT sistemos. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS). Reglamento (ES) 2018/1240 85 straipsnio 2 dalis | **0.00** |
| Didelės apimties IT sistemos. Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS). Reglamento (ES) 2018/1240 85 straipsnio 3 dalis | **0.00** |

1.7. Tik 2024 m.: tolesnis projektų vykdymas. Reglamento (ES) 2021/1148 33 straipsnio 4 dalies e punktas

Pateikite informaciją apie visus po 2021 m. sausio 1 d. vykdytus projektus, kurie buvo atrinkti ir pradėti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 515/2014[[16]](#footnote-17), laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014[[17]](#footnote-18).

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 4 000 ženklų.  Pereinamuoju laikotarpiu Lietuva **nevykdė projektų**, kurie buvo atrinkti ir pradėti įgyvendinti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 515/2014 (už Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos lėšas), o tęsiami kaip projekto II etapas už SVVP programos lėšas. |

2. Papildomumas

2.1. Papildomumas kitų Sąjungos fondų atžvilgiu. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalies c punktas

*Aprašykite per ataskaitinius metus pasiektą pagal priemonę remiamų veiksmų papildomumą ir, jeigu aktualu, sinergiją kitų Sąjungos fondų, visų pirma Muitinio tikrinimo įrangos finansavimo priemonės, Vidaus saugumo fondo, Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Sąjungos išorės finansavimo priemonių[[18]](#footnote-19) ir daugiatikslėms jūrų operacijoms remti skirtos priemonės atžvilgiu.*

*Taip pat aprašykite vykdytų veiksmų papildomumą stiprinant tarpžinybinį bendradarbiavimą[[19]](#footnote-20), įskaitant bendradarbiavimą su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir atitinkamomis nacionalinėmis valdžios institucijomis.*

*Ypatingą dėmesį skirkite:*

* *papildomumui Sąjungos išorės finansavimo priemonių, skirtų trečiosiose šalyse vykdomiems arba su jomis susijusiems veiksmams, atžvilgiu, pabrėždami aspektus, atitinkančius Sąjungos išorės politikos principus ir bendruosius tikslus;*
* *naudojamiems galimybių suteikimo mechanizmams, kaip antai organizacinėms ir procedūrinėms sąlygoms, padedančioms pasiekti sinergiją ir papildomumą, ir visiems veiksmams, kurių buvo imtasi ataskaitiniais metais siekiant pagerinti šiuos aspektus.*

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 6 000 ženklų.  SVVP ir kitų Sąjungos finansinės paramos programų, kurioms taikoma partnerystės sutartis (Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF), VSF, Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) ir Muitinio tikrinimo įrangos finansavimo priemonės), **papildomumas ir sinergija** užtikrinami atsižvelgiant į nacionalinę strategiją ir pasitelkiant darbo grupes, stebėsenos komitetus, kurie ne tik nagrinėja programos įgyvendinimo pažangą, bet ir gali teikti rekomendaciją derinti finansavimą pagal skirtingas Sąjungos priemones to paties veiksmo reikmėms, jei išvengiama dvigubo finansavimo.  Per ataskaitinius metus buvo pradėti įgyvendinti tik STS papildomos veiklos sąnaudų projektai, kurie reikalingi papildomoms išlaidoms, patirtoms įgyvendinant supaprastinto tranzito sistemą pagal reglamentus (EB) Nr. 693/2003 ir (EB) Nr. 694/2003, **padengti**, todėl vertinti šių projektų papildomumą ir sinergiją kitų Sąjungos fondų atžvilgiu nėra aktualu. |

2.2. Daugiafunkcinė įranga ir IRT sistemos. Reglamento (ES) 2021/1148 13 straipsnio 14 dalis

Trumpai aprašykite atitinkamas operacijas, susijusias su įranga ir IRT sistemomis, įsigytomis per ataskaitinius metus naudojant pagal programą skirtas lėšas ir naudojamomis papildomose muitinio tikrinimo srityse, vykdant daugiatiksles jūrų operacijas arba siekiant Vidaus saugumo fondo ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo tikslų. Nurodykite vietą (-as), kurioje (-iose) buvo įdiegta daugiafunkcinė įranga ir IRT sistemos.

*Taip pat pateikite informaciją apie laikotarpį, kuriuo įranga buvo naudojama papildomose srityse.*

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 3 000 ženklų.  Jokia įranga ar IRT sistemos **nebuvo įsigytos**. |

Pagal Reglamentą (ES) 2021/1148 finansuojamos (daugiafunkcinės) Sąjungos informacinės sistemos, kuri taip pat padeda siekti Reglamento (ES) 2021/1147 ir Reglamento (ES) 2021/1149 tikslų, arba pagal ES sąveikumo teisinę sistemą[[20]](#footnote-21) reikalaujamų veiksmų atveju užpildykite toliau pateiktą lentelę.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konkretus tikslas | Veiksmo pavadinimas | Veiksmo paramos gavėjas | Veiksmo tikslas | Įgyvendinimo laikotarpis | Bendro finansavimo norma | Tinkamos finansuoti išlaidos**[[21]](#footnote-22)** | Tinkamos finansuoti išlaidos**[[22]](#footnote-23)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. Daugiamečiai įrangos, kurią numatoma įsigyti, planai. Reglamento (ES) 2021/1148 13 straipsnio 14 dalies d punktas

Aprašykite daugiamečius įrangos, kurią numatoma įsigyti pagal Priemonę, planus.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 3 000 ženklų.  SVVP programos veiksmų įgyvendinimo plane numatyta įgyvendinti šiuos projektus:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Projekto pavadinimas | Projekto startas (metai) | Daugiatikslės įrangos ir IRT sistemų daugkartinio naudojimo pavadinimas ir jų dislokavimo vieta | | Sienos stebėjimo sistemų atnaujinimas, I-III etapai | 2023, 2024, 2025 | Sienos stebėjimo sistemos – VSAT Bardinų, Druskininkų, Tribonių, Purvėnų pasienio užkardos; Rociškių, Pavoverės, Švenčionių; Viešvilės, Plaškių pasienio užkardos | | NKC informacinės sistemos tobulinimas | 2023 | NKC informacinė sistema – VSAT centrinė įstaiga | | Transporto priemonių įsigijimas | 2023, 2025 | Sausumos transporto priemonės – VSAT Vilniaus, Varėnos ir Pagėgių pasienio rinktinės ir jų pasienio užkardos, Pasieniečių mokykla, Specialiosios paskirties skyrius | | Dokumentų tikrinimui ir tyrimui pasienio kontrolės punktams skirta įranga, I ir II etapai | 2023, 2026 | IR įrangos komplektai – VSAT išorės sienų pasienio kontrolės punktai (PKP), Pasieniečių mokykla, Kriminalinių tyrimų valdybos Kriminalinių tyrimų skyrius (KTV KTS).  Universalūs dokumentų tikrinimo įrenginiai - VSAT išorės sienų PKP  Mobili dokumentų tikrinimo ir tyrimo laboratorija – VSAT KTV KTS  Dokumentų tyrimų centrinės informacinės sistemos (DTCIS) intranetinė svetainės turinio valdymo sistema - VSAT KTV KTS  Originalių ir suklastotų dokumentų kolekcijų apskaitos ir žymėjimo sistema - VSAT KTV KTS | | Programinės ir techninės įrangos atnaujinimas | 2025 | Programinė ir techninė įranga – VSAT Centrinė įstaiga, Vilniaus, Varėnos ir Pagėgių pasienio rinktinės ir jų pasienio užkardos, Specialųjų užduočių skyrius | | Skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo tobulinimas | 2023 | Skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tiklo aprėpties ir funkcionalumų plėtra.Vieta - LR teritorija  Aprėpties plėtra tai bazinių stočių ar kitų technologijų panaudojimas LR teritorijoje. Funkcionalumų pokyčius lemia parastai serverinės dalies ir programinės dalies pokyčiai | | Integruoto sienų valdymo sistemų techninės ir programinės įrangos atnaujinimas | 2024, 2027 | IT techninės ir sisteminės prograninės įrangos įsigijimas (serveriai, duomenų saugyklos, kita serverinė įranga, sisteminė programinė įranga). Vieta - Vilnius | | Integruoto sienų valdymo sistemų sąveikumo komponentų plėtojimas | 2023 | Sąveikumo Reglamentų 818 ir 817 įgyvendinimas tokioje apimtyje, kiek bus naudojami sąveikumo komponentai integruoti su nacionalinėmis sistemomis. Pačių sistemų pritaikymas bus atliekamas iš N.SIS. N.VIS, ETIAS, Eurodac plėtojimui skirtų lėšų. | | Sienos stebėjimo ir kontrolės techninių priemonių įsigijimas | 2023 | Bepiločių orlaivių aptikimo įranga ir bepiločių orlaivių neutralizavimo įranga - VSAT pasienio užkardos, Pasieniečių mokykla, Specialiosios paskirties skyrius, Kriminalinės žvalgybos skyrius;  Mobilūs foto davikliai -VSAT pasienio užkardos | | Bepiločių skraidyklių įsigijimas | 2023 | Bepiločiai orlaiviai - pasienio užkardos prie išorinės ES sienos;  Bepiločių orlaivių sistemos - VSAT Aviacijos valdyba. | | Transporto priemonės, aprūpintos šiluminio matymo įranga, įsigijimas | 2023 | Transporto priemonės, aprūpintos šiluminio matymo įranga – VSAT pasienio rinktinės | | Mobilių vadaviečių įsigijimas | 2023 | Mobilios vadavietės – VSAT Vilniaus ir Varėnos pasienio rinktinės ir Centrinė įstaiga | | NSIS plėtojimas, I ir II etapai | 2023, 2026 | NSIS programinės įrangos tobulinimas. Vieta - Vilnius | | Eurodac plėtojimas, I ir II etapai | 2023, 2026 | Eurodac programinės įrangos tobulinimas. Vieta - Vilnius | | ETIAS veikimo užtikrinimas, I ir II etapai | 2025, 2027 | Techninė įranga (telefonai, kompiuteriai, vaizdo konferencinės įrangos komponentai, tinklo įrangos elementai, laikmenos) ir programinė įranga (antivirusinės licencijos, serverių ir vaizdo konferencijų licencijos, stebėjimo sąrašo palaikymas) –ETIAS nacionalinio padalinio patalpose.  Serverių licencijos – Informatikos ir ryšių departamento patalpose | | VSAT ginklų saugyklų signalizacijos sistemos atnaujinimas | 2023 | Ginklų saugyklų signalizacijos sistemos – VSAT Centrinė įstaiga ir visi padaliniai | |

3. Sąjungos *acquis* įgyvendinimas. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalies d punktas

Trumpai aprašykite, kaip per ataskaitinius metus programa padėjo įgyvendinti susijusią Sąjungos acquis (Sąjungos teisės aktus), visų pirma Šengeno, sienų valdymo ir vizų politikos srityse, ir susijusius veiksmų planus.

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 4 000 ženklų.  Programos veiksmai, susiję su Sąjungos *acquis* Šengeno, sienų valdymo ir vizų politikos srityse, ataskaitiniais metais **nebuvo pradėti įgyvendinti**. |

4. Komunikacija ir matomumas. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalies e punktas

Aprašykite, kaip ataskaitiniais metais buvo vykdomi komunikacijos ir matomumo veiksmai. Visų pirma nurodykite pažangą, padarytą siekiant komunikacijos strategijoje nustatytų tikslų, įvertintą pagal atitinkamus rodiklius ir jų siektinas reikšmes. Jeigu aktualu, apibūdinkite gerąją patirtį, susijusią su pagalba tikslinėms grupėms ir (arba) projektų rezultatų sklaida ir panaudojimu.

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 4 000 ženklų.  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kaip SVVP ir Vidaus saugumo fondo (VSF) programų įgyvendinimui vadovaujančioji institucija, savo interneto svetainėje sukūrė rubriką, skirtą 2021–2027 m. SVVP ir VSF programoms viešinti: <https://www.isf.lt/pasirengimas-2021-2027>  Šioje rubrikoje pristatomi SVVP ir VSF programų tikslai, veiklos, finansavimo galimybės ir laukiami rezultatai. Taip pat pristatomi ES ir nacionaliniai teisės aktai, skelbiami kvietimai teikti paraiškas, pristatoma Stebėsenos komiteto veikla ir skelbiama kita, pareiškėjams, partneriams ir visuomenei aktuali informacija.  Vadovaujančioji institucija pradėjo rengti viešojo pirkimo dokumentus naujai VSF/SVVP programų interneto svetainei įsigyti.  Vadovaudamasi Reglamento (ES) 2021/1148 48 (2) straipsniu, vadovaujančioji institucija paskyrė už SVVP programos komunikaciją atsakingą pareigūną, kuris dalyvavo Inform EU tinklo susitikimuose ir Europos Komisijos organizuojamuose mokymuose apie komunikaciją.  Rengiamuose teisės aktuose numatyta, kad vadovaujančioji institucija, tarpinė institucija ir paramos gavėjai, vykdydami matomumo, skaidrumo ir komunikacijos veiklą, naudos Europos Sąjungos emblemą pagal BNR IX priedo reikalavimus. |

Pateikite nuorodą į Reglamento (ES) 2021/1060 46 straipsnio b punkte nurodytą interneto portalą ir, jeigu nuorodos skirtingos, į to reglamento 49 straipsnio 1 dalyje nurodytą interneto svetainę.

|  |
| --- |
| Bendras interneto portalas, numatytas Reglamento (ES) 2021/1060 46 straipsnio b punkte, nesukurtas. Už jo sukūrimą atsakinga Lietuvos Vyriausybės Kanceliarija. Bendrą interneto portalą planuojama sukurti 2023 m.  Vadovaujančioji institucija savo interneto svetainėje sukūrė rubriką, skirtą 2021–2027 m. SVVP ir VSF programoms: <https://www.isf.lt/pasirengimas-2021-2027>  2023 m. planuojama sukurti atskirą SVVP ir VSF programų viešinimo interneto svetainę. |

5. Reikiamos sąlygos ir horizontalieji principai

5.1. Reikiamos sąlygos. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalies f punktas

Aprašykite, kaip buvo užtikrinama, kad visus ataskaitinius metus būtų vykdomos ir taikomos Reglamento (ES) 2021/1060 III priede nustatytos tinkamos reikiamos sąlygos, visų pirma kiek tai susiję su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principų laikymusi. Jeigu aktualu, aprašykite visus pakeitimus, kurie turėjo įtakos tam, kaip buvo vykdomos reikiamos sąlygos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2021/1060 15 straipsnio 6 dalyje.

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 5 000 ženklų.   * Reikiama sąlyga: veiksmingas Pagrindinių teisių chartijos taikymas ir įgyvendinimas   Pagrindinių teisių chartijos taikymas ir įgyvendinimas buvo užtikrintas į programos rengimą įtraukiant socialinius­–ekonominius partnerius, NVO ir mokslininkus.  Programos rengimo etape vyko susistikimai su socialiniais ir ekonominiais partneriais ir tarptautinių organizacijų atstovais Lietuvoje: <https://www.pmif.lt/pmif-21-27-m/pmif-programos-derinimas>  Tarpinstitucinės darbo grupės SVVP programai parengti sudėtis: <https://isf.lt/pasirengimas-2021-2027>  Rengiant programą buvo atsižvelgiama į nediskriminavimo, moterų ir vyrų lygybės, neįgaliųjų integracijos principus, lygybės prieš įstatymą, aplinkos apsaugos ir teisės į nuosavybę principus.  Ataskaitiniais metais parengtų ir 2022 m. liepos 4 d. patvirtintų SVVP ir VSF projektų valdymo ir finansavimo taisyklių 153 straipsnyje nustatyta, kad „Projekto įgyvendinimo metu turi būti užtikrintas ES pagrindinių teisų chartijos nuostatų dėl orumo, laisvės, lygybės, solidarumo, pilietinių teisių ir teisingumo bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų laikymasis“. Tų pačių taisyklių 65 punkte numatyta, kad tarpinė institucija kasmet iki sausio 20 d., prireikus ir kitais, vadovaujančiosios institucijos nurodytais, terminais pateikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie horizontaliųjų reikiamų sąlygų (veiksmingo Pagrindinių teisių chartijos taikymo ir įgyvendinimo bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – JT NTK) įgyvendinimo ir taikymo pagal Tarybos sprendimą 2010/48/EB) įvykdymą per praėjusius ataskaitinius metus: pateikiama informacija apie gautus skundus dėl Chartijos, JT NTK pažeidimų.  Stebėsenos komiteto darbo reglamento projekte nustatyta tvarka, pagal kurią stebėsenos komitetui pranešama apie atvejus, kai SVVP programos remiamais veiksmais nesilaikoma Chartijos, ir apie su Chartija susijusius skundus, pateiktus laikantis tvarkos, nustatytos pagal Reglamento (ES) 2021/1060 69 straipsnio 7 dalį, taip pat apie atvejus, kai SVVP (BMVI) remiamais veiksmais nesilaikoma JT NTK, ir apie su JT NTK susijusius skundus, pateiktus atitinkamoms institucijoms. |

5.2. Horizontaliųjų principų laikymasis. Reglamento (ES) 2021/1060 9 straipsnis

Aprašykite, kaip per ataskaitinius metus užtikrinote, kad būtų laikomasi Bendrųjų nuostatų reglamente nustatytų horizontaliųjų principų, visų pirma vyrų ir moterų lygybės ir lyčių aspekto integravimo skatinimo, taip pat diskriminacijos dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos vengimo srityse.

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 5 000 ženklų.  Lygios galimybės visiems – šis horizontalus principas nustatytas Nacionaliniame pažangos plane. Tai reiškia, jog visos valstybės mastu planuojamos investicijos, tame tarpe ir ES fondais remiami veiksmai, negali turėti lygių galimybių principo neigiamo poveikio ir turi siekti jo aktyvaus taikymo. Plėtros programose, projektų finansavimo sąlygose, kvietimuose teikti projektus, būtų priemonės ir reikalavimai dėl horizontaliųjų principų taikymo (atrankos kriterijai, kt.).  Siekiant užtikrinti horizontaliųjų principų laikymąsi, į aktualius SVVP programos teisės aktus įtrauktas reikalavimas laikytis Bendrųjų nuostatų reglamente nustatytų horizontaliųjų principų, visų pirma vyrų ir moterų lygybės ir lyčių aspekto integravimo skatinimo, taip pat diskriminacijos dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos vengimo srityse.  2022 m. liepos 4 d. patvirtintose Projektų valdymo ir finansavimo taisyklėse yra nustatyti bendrieji projektų atrankos kriterijai, iš kurių vienas ir užtikrina, kad projektas negali turėti neigiamo poveikio horizontaliesiems principams, nurodytiems Bendrųjų nuostatų reglamento 9 straipsnyje ir nacionaliniuose teisės aktuose. Bendruosius projektų atrankos kriterijus turi atitikti visi projektai tiek paraiškų vertinimo metu, tiek ir projektų įgyvendinimo metu. |

6. Projektų įgyvendinimas trečiosiose valstybėse arba su trečiosiomis valstybėmis susijusių projektų įgyvendinimas. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalies h punktas

Aprašykite visus per ataskaitinius metus trečiosiose valstybėse vykdytus arba su trečiosiomis valstybėmis susijusius veiksmus ir kaip, siekiant pagal priemonę nustatytų tikslų, jais buvo sukurta Sąjungos pridėtinė vertė. Nurodykite atitinkamas trečiąsias valstybes. Pateikite aprašymą, kuriame būtų paaiškinta, kad pagal Priemonę remiamais veiksmais nesiekiama užtikrinti plėtrą ir kad šie veiksmai atitinka Sąjungos vidaus politikos interesus ir dera su Europos Sąjungoje vykdomais veiksmais. Jeigu aktualu, nurodykite prieš patvirtinant projektą vykdytas konsultacijas su Komisija (Reglamento (ES) 2021/1148 13 straipsnio 12 dalis).

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 6 000 ženklų.  Nacionalinėje SVVP programoje **nenumatyta projektų**, kurie būtų vykdomi arba susiję su trečiosiomis valstybėmis. |

7. Santrauka. Reglamento (ES) 2021/1148 29 straipsnio 2 dalis

Pateikite 1–6 skirsnių santrauką, kuri bus išversta ir paskelbta viešai.

Santraukoje turi būti aprašyti bent jau visi 29 straipsnio 2 dalyje išvardyti punktai ir pageidautina, kad jos struktūra būtų grindžiama šiais punktais.

Suskirstykite tekstą punktais, naudokite paryškintas teksto dalis arba informatyvias antraštes, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai nustatyti pagrindinius su programa susijusius pasiekimus ir problemas, turėjusias poveikį jos rezultatams.

|  |
| --- |
| Įrašykite tekstą. Didžiausias ilgis: 7 500 ženklų.  • Per ataskaitinį laikotarpį buvo parengtas SVVP programos projektas. Programoje numatyti 2 konkretūs tikslai: 1. Europos integruotas sienų valdymas; 2. Bendra vizų politika. Ataskaitiniais metais buvo pradėti įgyvendinti tik Specialios tranzito schemos papildomos veiklos sąnaudų (additional operational costs) projektai, kurie reikalingi papildomoms išlaidoms, patirtoms įgyvendinant supaprastinto tranzito sistemą pagal reglamentus (EB) Nr. 693/2003 ir (EB) Nr. 694/2003, padengti.  SVVP programos veiksmai, kurie sušvelnintų svarbių ir staigių spaudimo, susijusio su išorės sienų valdymu, pokyčių, įvykusių dėl nenumatyto socialinės ir ekonominės arba politinės padėties pablogėjimo trečiosiose šalyse, poveikį, ataskaitiniu laikotarpiu buvo tik planuojami.  Konkretūs veiksmai įgyvendinami nebuvo.  • SVVP ir kitų Sąjungos finansinės paramos programų, kurioms taikoma partnerystės sutartis (Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF), VSF, Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), „Europos socialinio fondo +“ (ESF+) ir Muitinio tikrinimo įrangos finansavimo priemonės), papildomumas ir sinergija užtikrinami atsižvelgiant **į nacionalinę strategiją** ir pasitelkiant darbo grupes, stebėsenos komitetus, kurie ne tik nagrinėja programos įgyvendinimo pažangą, bet ir gali teikti rekomendaciją derinti finansavimą pagal skirtingas Sąjungos priemones to paties veiksmo reikmėms, jei išvengiama dvigubo finansavimo.  Jokia įranga ar IRT sistemos nebuvo įsigytos. Planuojama įsigyti daugiatikslė įranga ir IRT sistemų daugkartinio naudojimo įranga nurodyta ataskaitos 2.3 punkte.  • Programos veiksmai, susiję su Sąjungos acquis Šengeno, sienų valdymo ir vizų politikos srityse, ataskaitiniais metais nebuvo pradėti įgyvendinti.  • Bendras interneto portalas, numatytas Reglamento (ES) 2021/1060 46 straipsnio b punkte, nesukurtas. Už jo sukūrimą atsakinga Lietuvos Vyriausybės Kanceliarija. Bendrą interneto portalą planuojama sukurti 2023 m.  Vadovaujančioji institucija savo interneto svetainėje sukūrė rubriką, skirtą 2021–2027 m. SVVP ir VSF programoms: <https://www.isf.lt/pasirengimas-2021-2027>  • Siekiant užtikrinti horizontaliųjų principų laikymąsi, į aktualius SVVP programos teisės aktus įtrauktas reikalavimas laikytis Bendrųjų nuostatų reglamente nustatytų horizontaliųjų principų, visų pirma vyrų ir moterų lygybės ir lyčių aspekto integravimo skatinimo, taip pat diskriminacijos dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos vengimo srityse.  Ataskaitiniais metais parengtų ir 2022 m. liepos 4 d. patvirtintų SVVP ir VSF projektų valdymo ir finansavimo taisyklių 153 straipsnyje nustatyta, kad „Projekto įgyvendinimo metu turi būti užtikrintas ES pagrindinių teisų chartijos nuostatų dėl orumo, laisvės, lygybės, solidarumo, pilietinių teisių ir teisingumo bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų laikymasis“.  • Nacionalinėje SVVP programoje nenumatyta projektų, kurie būtų vykdomi arba susiję su trečiosiomis valstybėmis. |

1. Tai atvejai, kai yra atotrūkis tarp nominalaus siektinų reikšmių pasiekimo lygio, vertinamo pagal rodiklius, ir faktinės įgyvendinimo pažangos. Pavyzdžiui, informacijos apie produktą ir rezultatus gali būti pateikiama nepakankamai dėl problemų, susijusių su IT sistemos plėtojimu, vykdomais veiksmais, apie kurių produktą ir rezultatus dar nepranešta, arba problemų, susijusių su duomenų rinkimu, dėl kurių ataskaitos teikiamos lėtai arba jų duomenys neišsamūs, ir kt. [↑](#footnote-ref-2)
2. Tai atvejai, kai siektinų reikšmių pasiekimo lygis yra žemas ne dėl lėtos pažangos, o dėl to, kad nustatomi netinkami arba nerealūs tikslai. Tai gali būti patirtis, įgyta kuriant tikslų nustatymo metodiką, kaip antai klaidingos ar neišsamios prielaidos arba klausimai, susiję su pasirinktais lyginamaisiais dydžiais, ir planuojami jos pakeitimai. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pavyzdžiui, su konkurso procedūromis susiję klausimai, su audito procedūromis susiję klausimai, su išteklių trūkumu vadovaujančiosios institucijos lygmeniu susiję klausimai, nenumatytas vėlavimas priimant programą ir kt. [↑](#footnote-ref-4)
4. Tai gali būti, pavyzdžiui, socialiniai, ekonominiai arba politiniai veiksniai, reglamentavimo konteksto pokyčiai ir kt. [↑](#footnote-ref-5)
5. Pavyzdžiui, su veiksmo taikymo sritimi susiję klausimai (kaip antai tinkamumo kriterijai), mažas paramos gavėjų arba dalyvių susidomėjimas, bet kokie nukrypimai veiksmų įgyvendinimo metu ir kt. [↑](#footnote-ref-6)
6. Jei tai aktualu, remkitės informacija, kurią apima Reglamentas (ES) 2021/1148 ir kuri buvo gauta atlikus Šengeno vertinimus pagal 2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno *acquis*, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27), ir 2022 m. birželio 9 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/922 dėl tikrinimo, kaip taikoma Šengeno *acquis*, vertinimo ir stebėsenos mechanizmo sukūrimo ir veikimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1053/2013 (OL L 160, 2022 6 15, p. 1). Taip pat, jei aktualu, nurodykite pažeidžiamumo vertinimus, atliktus pagal 2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1896 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų ir rekomendacijas, pateiktas atlikus Šengeno vertinimus ir pažeidžiamumo vertinimus (OL L 295, 2019 11 14, p. 1) bei kitas susijusias rekomendacijas. [↑](#footnote-ref-7)
7. Konkrečių tarpvalstybinio pobūdžio veiksmų atveju šio skirsnio taikymo sritis skiriasi priklausomai nuo vaidmenų ir atsakomybės pasiskirstymo tarp vadovaujančių valstybių narių ir kitų dalyvaujančių valstybių narių, taip pat pasirinkto naudoti ataskaitų teikimo metodo. Tai aprašyta 2022 m. vasario 14 d. Komisijos pranešime „Konkretūs tarpvalstybiniai veiksmai pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą (PMIF), sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonę (SVVP) ir Vidaus saugumo fondą (VSF). Partnerių susitarimai“ (Ares(2022) 1060102). [↑](#footnote-ref-8)
8. Sąjungos pridėtinė vertė apibrėžiama kaip sukurti rezultatai, viršijantys tai, ką valstybės narės būtų pasiekusios, veikdamos pavieniui. [↑](#footnote-ref-9)
9. Pavyzdžiui, susijusią su viešųjų pirkimų veikla arba kitais parengiamaisiais veiksmais, kurių buvo imtasi. [↑](#footnote-ref-10)
10. Pavyzdžiui, kiek tai susiję su įgyvendinimo matais, produktais, rezultatais ir kt. [↑](#footnote-ref-11)
11. Kaip nurodyta 2022 m. vasario 14 d. Komisijos pranešime (Ares(2022) 1060102). [↑](#footnote-ref-12)
12. Visos tinkamos finansuoti atrinktų veiksmų išlaidos, apie kurias Komisijai pranešta iki paskutinių ataskaitinių metų liepos 31 d. [↑](#footnote-ref-13)
13. Visa paramos gavėjų vadovaujančiajai institucijai deklaruota tinkamų finansuoti išlaidų suma, apie kurią Komisijai pranešta iki paskutinių ataskaitinių metų liepos 31 d. [↑](#footnote-ref-14)
14. Jeigu konkrečiais veiksmais papildomi ankstesni veiksmai ir nėra specialios stebėsenos tvarkos, apie produktą ir rezultatus pranešama proporcingai. [↑](#footnote-ref-15)
15. 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1). [↑](#footnote-ref-16)
16. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143). [↑](#footnote-ref-17)
17. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 150, 2014 5 20, p. 112). [↑](#footnote-ref-18)
18. Visų pirma, pvz., Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės „Globali Europa“ ir Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) atžvilgiu. [↑](#footnote-ref-19)
19. Pavyzdžiui, valstybių narių tarpusavio tarpžinybinį bendradarbiavimą bei valstybių narių ir atitinkamų Sąjungos organų, tarnybų ir agentūrų tarpžinybinį bendradarbiavimą Sąjungos lygmeniu, taip pat kompetentingų institucijų tarpžinybinį bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu kiekvienoje valstybėje narėje. [↑](#footnote-ref-20)
20. 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/817 dėl ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 ir (ES) 2018/1861 bei Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir 2008/633/TVR ([OL L 135, 2019 5 22, p. 27](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A135%3ATOC)).

    2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/818 dėl ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 ir (ES) 2019/816 ([OL L 135, 2019 5 22, p. 85](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A135%3ATOC)). [↑](#footnote-ref-21)
21. Visos tinkamos finansuoti atrinktų veiksmų išlaidos, apie kurias Komisijai pranešta iki paskutinių ataskaitinių metų liepos 31 d. [↑](#footnote-ref-22)
22. Visa paramos gavėjų vadovaujančiajai institucijai deklaruota tinkamų finansuoti išlaidų suma, apie kurią Komisijai pranešta iki paskutinių ataskaitinių metų liepos 31 d. [↑](#footnote-ref-23)